附件1：

首届连云港市文化创意设计大赛方案

一、大赛名称

首届连云港市文化创意设计大赛

二、大赛主题、目的与原则

1、主题：创意放飞梦想、设计舞动精彩

2、目的：认真落实全省提升文化创意和设计服务产业推进会精神，对接省第二届“紫金奖”文化创意设计大赛相关要求，以大赛为纽带，汇聚创意设计资源，提升连云港市文化创意设计水平，搭建交流协作平台，营造“大众创业万众创新”氛围，促进成果转化，让创意找到市场，让企业发现商机，让百姓亲近艺术，促进文化产业发展，努力提高连云港文化软实力和产业竞争力。

3、原则：（1）突出文化导向，注重中华文化与连云港元素的创意设计；（2）突出版权保护，对参赛（入围）作品进行免费版权保护；（3）突出产业对接，推动优秀创意作品到产品到商品的转变；（4）突出跟踪扶持，跟踪潜力项目进行政策资金等扶持。

三、活动时间

2015年5月-10月

四、组织机构

1、举办单位

(1)主办单位：市委宣传部、市发改委、市经信委、市教育局、市科技局、市文广新局、市工商局、连云港报业传媒集团、连云港广电传媒集团

(2)协办单位：各县区委宣传部，市开发区、徐圩新区、云台山景区党群部

(3)支持单位：连云港报业传媒集团新媒体

2、大赛组委会

组委会由市委市政府分管领导担任主任，各主办单位分管领导为副主任，各主办单位业务处室负责同志、协办单位及支持单位分管领导为成员，组委会办公室设在市委宣传部文改办。

3、评审专家组

本届大赛各项赛事分别组建评审专家组，邀请市内外创意设计专家、行业领军企业负责人等加入(外请专家比例不低于2/3),在大赛组委会领导下，开展综合评审和专项评审工作。

五、赛事内容

本届大赛主要面向连云港市各文创企业、机构、高校、个人设计师及团队，征集近3年来的创意产品、概念设计作品，市外参赛作品须是为连云港的企业、产品等提供创意设计的或体现连云港元素、展示连云港地方特色的作品。参赛作品必须保证原创性，报送单位、个人对其拥有完整版权，如有侵权，法律责任由参赛者承担。

本届大赛的参赛作品由组委会推荐参加省第二届“紫金奖”文化创意设计大赛。

1、综合赛事

承办单位：市委宣传部

参赛内容：以产品专业设计、文化软件设计和文化艺术形式创意创新设计为主。

2、专项赛事

(1)水晶产品设计专项赛

承办单位：东海县委宣传部

参赛内容：以水晶为载体的各类产品设计。

(2)公益广告设计专项赛

承办单位：市工商局

参赛内容：围绕传播社会主义核心价值观和“幸福港城”两个主题，突出公益性和正能量的各类公益广告设计。

(3)印刷包装设计专项赛

承办单位：连云港报业传媒集团

参赛内容：包括药品包装、食品包装、烟酒包装类，轻工产品包装、工艺品包装类，手提带、海报、徽标设计类等三个类别。

六、时间安排

1、宣传推介与作品征集阶段。5月中旬至7月中旬，作品征集截止时间为7月20日。连网(http://www.lyg01.net)为大赛官网，负责赛事信息发布和作品征集工作。

2、作品评审暨产业对接阶段。7月20日至9月30日，组织专家评审；经信委组织企业发布产品创意研发需求，开展定向征集活动；市委宣传部、市文广新局组织优秀作品落地孵化活动。

3、参赛作品版权保护阶段。9月份，市文广新局对参赛入围作品进行产权登记。

4、作品展览展示阶段。获奖作品在第七届连云港文化产品博览会（连云港国际展览中心）展出，举行颁奖典礼。

七、作品提交

采用网上报名方式。参赛者须登陆大赛官网报名注册，经审核通过后参赛，同时推荐参加2015第二届“紫金奖”文化创意设计大赛，所有参赛报名作品以电子文档格式通过网络提交。

八、奖项设置

1、综合赛事奖

设金奖3名，银奖、铜奖、优秀奖若干名(具体名额根据参赛作品总数确定)，以上奖项同时颁发证书和奖金。

2、专项赛事奖

分别设金奖1名，银奖、铜奖、优秀奖若干名(具体名额根据参赛作品总数确定)，以上奖项同时颁发证书和奖金。

九、工作分工

在组委会领导下，市委宣传部及组委会办公室负责大赛统筹和协调组织工作；各承办单位负责参赛作品征集、专家评审工作；报业传媒集团、广电传媒集团负责大赛宣传推介工作；各主办单位负责系统内的作品征集；各县区委宣传部(党群部)负责组织本地区相关企业、机构、学校、个人参赛。

组委会办公室联系电话：85801257、85818045(兼传真)，电子信箱：swxcbwgb@163.com。